Дорожная карта по введению ФГОС  МБДОУ « Краснослободский детский сад комбинированного вида « Солнышко» Краснослободского муниципального района РМ на 2013-2018 г.

План-график сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования

Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОУ

Задачи:

- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС

- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию  введения ФГОС ДО

- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами,    регулирующими реализацию ФГОС;

- Организация эффективной кадровой политики

Целевая группа участников: заведующая, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители, органы   государственно- общественного управления

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ

- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС

- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном году, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении

План-график мероприятий по  введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в МБДОУ детский сад «Солнышко» на 2013-2018 г.

| Наименования | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Нормативное обеспечения введения ФГОС | Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС ДО на 2013/1014 – 2018 годы; Принятие приказа «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ДО 2013/1014 – 2018 годы». | октябрь2013 сентябрь 2013 | Члены рабочей группы |
|  | Отслеживание исполнения нормативно – правовых документов, принятых к исполнению (сайт Министерства образования РФ и Республики Мордовия) | В течение года | Заведующая |
|  | Анализ исполнения нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней; корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы , принятие новых документов (Устав, Договор с родителями, Положения) | В течение года | Члены рабочей группы |
|  | Разработка и утверждение с учетом примерных основных образовательных программ дошкольного образования основной образовательной программы образовательной организации. | До 01.09.2014 | Заведующая Ст.воспитатель. |
|  | Определение учебных пособий, используемых при реализации основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации. | До 01.09.2014 | Ст.воспитатель. |
|  | Приведение нормативной базы МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ( родительские договора, локальные акты) | До 01.09.2013 | Заведующая |
| 2.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | До 01.01.2015 | Заведующая |
|  | Заключение эффективных трудовых договоров | До 01.01.2014 | Заведующая |
|  | Установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений. | по мере поступления | Заведующая |
| 3.Организационное обеспечение введения ФГОС | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования. Рассмотрение вопросов ФГОС на педагогических советах. Организация участия различных категорий педработников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам ФГОС Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования: - Изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций по введению ФГОС в процессе самообразования; - Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам педагогического сопровождения подготовки к ФГОС - Выявление, изучение с последующим обобщением ППО; - Анкетирование педагогов с целью выявления затруднений и проблем в изучении ФГОС - Обмен опытом работы со школой по реализации ФГОС ( посещение уроков, родительских собраний) | Октябрь 2013г В течение 2013/2014 г В течение 2013-2014 г В соответствии с годовым планом | Заведующая Старший воспитатель Заведующая ст.воспитатель |
|  | Содействие деятельности объединений родителей (законных представителе) Проведение родительских собраний по реализации ФГОС; Мониторинг удовлетворенности родителей воспитанников качеством предоставляемых образовательных услуг образовательной организации;, включение анкетирования родителей в критерии по стимулированию педагогов. Создание условий для участия педагогических работников в методических объединениях. | В соответствии с планом | ст.воспитатель |
|  | Привлечение государственно-общественной системы управления при реализации ФГОС ( заключение договор о сотрудничестве с учреждениями культуры, медучреждениями, правоохранительными органами | В соответствии с годовым планом | ст.воспитатель |
| 4. Кадровое обеспечение введения в ФГОС | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | В течении года | ст.воспитатель |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2014 | ст.воспитатель |
|  | Работа с учебно-методической базой ДОУ в соответствии с Программой -определение соответствия планов, рабочих программ, ООП требованиям ФГОС ДО; - внесение новых методических рекомендаций - корректировка ООП, рабочих программ. | До 01.09.2014 | ст.воспитатель |
|  | Изучение и распространение опыта педагогов ОУ по введению ФГОС ДО: -представление материалов в методическую копилку сайта ДОУ. | В течение учебного года | Старший воспитатель |
|  | Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2015 год и перспективу | До 01.09.2014 | ст.воспитатель |
|  | Контроль: - выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО в 2013-2014 учебном году; - выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки; - заказа и закупки методической литературы; Диагностика результатов повышения квалификации: - проведение мониторинга результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах | В течение учебного года | Заведующая |
| 5.Информационное обеспечение введения в ФГОС | Изучение журналов «Современное дошкольное образование», «Дошкольное воспитание», «Управление ДОУ» Изучение информации на сайтах Министерства образования РФ и Республики Мордовия | В течение учебного года | Старший воспитатель |
|  | Обеспечение открытости и доступности информации об образовательных услугах организации дошкольного образования. | Постоянно | Воспитатели |
|  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС дошкольного образования и внесения возможных изменений в содержание основной образовательной программы дошкольного образования. | Ежегодно | Заведующая Ст. воспитатель |
|  | Публичный отчёт о реализации плана введения ФГОС ДО; | Ежегодно | Заведующая |
|  | Проведение родительских собраний для родителей будущих первоклассников | Ежегодно | Воспитатели |
| 6.Материально-техническое обеспечение введения ФГОС | Анализ: - материально-технической базы ДОУ с учетом пополнения МТБ 2013-2014 учебного года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС ДО в 2014-2015 уч.г. - обеспеченности методической литературой | май-август 2014 | заведующая |
|  | Приобретение методической литературы и методических пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО Обеспечение соответствия МТБ реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам. | в течение учебного года | заведующая завхоз |
|  | Подготовка к 2014- 2015 учебному году: - инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС ДО - составление проекта плана пополнения МТБ на 2015 г. - корректировка плана ФХД на 2015 г. | Февраль - май 2014 | заведующая |
|  | Контроль за: - выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО | В теч.учебного года | заведующая |